天津市高等教育自学考试课程考试大纲

课程名称：工程监理                                              课程代码：1124

第一部分  课程性质与目标

一、课程性质与特点

工程监理是高等教育自学考试项目管理专业（工程建设项目管理方向）的主干课程。推行建设工程监理，是工程建设管理体制的一项重大改革，是社会主义市场经济发展的客观要求，是提高工程建设管理水平和经济效益的重要措施。该课程密切结合工程建设实际，系统地阐述了建设工程监理的基本理论和方法。

本课程的内容大体上可分为三部分。第一部分包括第一章、第二章和第三章，分别阐述了建设工程监理的基本思想、意义和发展概况；建设工程监理的概念、性质和目的；建设监理单位与监理工程师。第二部分包括第三章、第四章、第五章和第六章，分别讲述建设监理规划、组织、目标控制和组织协调的基本理论和方法。第三部分包括第八章、第九章和第十章，分别讲述了建设监理的合同管理、信息管理和风险管理。

二、课程目标与基本要求

设置本课程，目的是使考生通过学习，了解工程监理的内涵、性质、意义、基本内容和方法；熟练掌握工程监理合同、目标控制，以及合同、信息与风险管理的形式、内容和方法。通过典型案例的分析与总结，提高解决实际工程问题的能力。为考生从事有关工程建设项目监理工作奠定坚实的基础。

通过本课程的学习，要求考生做到：

1、正确理解、掌握工程监理的基本概念、实施原则、工作要点和有关规定。

2、掌握工程监理的基本模式及其特点，组织形式及结构设计程序。了解监理企业和监理工程师执业资格管理。

3、正确理解工程监理招投标与委托监理合同的订立。

4、掌握工程监理目标控制的对象构成、控制原理和方法、以及影响因素的构成。

5、理解工程监理的组织协调的概念、作用和工作方法。了解计算机辅助监理的内容。

6、掌握工程监理的合同管理、信息管理、风险管理的内容与方法。

三、与本专业其他课程的关系

本课程是项目管理专业（工程建设项目管理方向）本科考生必修的一门专业课程。其先修课程是管理数量方法、管理经济学、工程建设项目管理等。

第二部分  课程内容与考核目标

第一章  绪论

一、学习目的与要求

通过本章内容的学习，要求考生理解掌握建设工程监理的基本思想和我国实施建设监理的意义；了解建设监理的产生与发展及国外和中国香港监理概况。

本章重点是建设工程监理的基本思想。

二、考核知识点与考核目标

（一）建设工程监理的基本思想（重点）

识记：工程建设项目管理及其必要性

工程建设项目管理的类型

领会：建设工程监理的基本思想

（二）建设监理的产生与发展（一般）

识记：我国建设监理制度的产生

我国建设监理制度的发展

实行建设监理制后我国的工程建设管理体制

我国建设工程监理的现状

（三）我国实施建设监理的意义（次重点）

识记：实施建设监理制，满足社会主义市场经济条件下投资者对工程技术服务的社会需求

实施建设监理制有利于实现政府在工程建设中的职能转变

实施建设监理制有助于培育、发展和完善我国建筑市场

实施建设监理制促进工程建设领域实现“两个根本性转变”

（四）国外和中国香港监理概况（一般）

识记：国际工程咨询服务的内容

新加坡的建设监理

日本的建设监理

韩国的建设监理

法国的建设监理

美国的建设监理

中国香港特区的建设监理

第二章  工程建设监理基本概念

一、学习目的与要求

通过本章内容的学习，要求考生理解掌握建设监理的概念、性质、任务、目的；了解我国及建设工程监理制度的基本内容，以及工程建设监理与政府质量监督的区别。

本章重点是建设监理的概念及涵义。

二、考核知识点与考核目标

（一）工程建设监理的概念（重点）

识记：工程监理单位和监理活动的属性

工程监理是以监理单位为主体实施的管理

建设工程监理与业主委托和授权，以及他们之间的合同关系

建设工程监理行为的依据

建设工程监理的主要活动内容、性质

（二）工程建设监理的性质（一般）

识记：建设工程监理的服务性、公正性、独立性和科学性等方面的性质

建设工程监理与政府质量监督的主要区别

（三）建设监理的任务和目的（重点）

领会：建设工程监理的中心任务

建设工程监理的主要目的

监理单位及其监理工程师的责任

（四）工程建设监理制度（次重点）

识记：对一定范围内的工程项目实行强制性建设监理的有关规定

对建设工程监理单位实行资质管理的有关规定

监理工程师的考试和注册制度

从事监理工作可以合法获取酬金的有关规定

第三章  建设工程监理单位与监理工程师

一、学习目的与要求

通过本章内容的学习，要求考生理解掌握建设工程监理单位的概念、类别、地位、设立条件、资质活动准则、经营内容、费用、与各方之间的关系；理解监理工程师的有关概念、资质、职权、守则、资格考试与注册等内容

本章重点是建设工程监理单位的经营内容、监理工程师的考试与注册

二、考核知识点与考核目标

（一）建设工程监理单位的有关概念（次重点）

识记：建设工程监理单位的概念、类别、地位

建设监理单位设立的条件、应准备的材料，及申请与审批程序

领会：建设监理单位资质的内涵、要素构成，资质等级和业务范围、资质申请与审批程序

建设监理单位与工程建设其他各方的关系

监理单位经营活动基本准则

监理单位的选择方式和要点

应用：建设监理单位在工程项目各阶段的经营内容和方法

建设工程监理费的构成及各项费用的计量方法

（二）监理工程师的有关概念（次重点）

识记：建设监理工程师的素质与职责

监理工程师的培养和再教育问题

监理工程师资格考试和注册的有关规定

监理工程师的职业道德与工作纪律

第四章  建设工程监理规划

一、学习目的与目标

建设工程监理规划是监理单位在接受业主委托后编制的指导项目监理机构全面开展建设工程监理工作的纲领性文件。通过本章内容的学习，要求考生理解掌握建设工程监理规划的概述、内容、编写及审核。

本章重点是建设工程监理规划的内容。

二、课程目标与基本要求

（一）建设工程监理规划 （次重点）

识记：监理大纲、监理规划和监理实施细则，及其相互之间的关系

建设工程监理规划的作用

（二）建设工程监理规划的编写（次重点）

领会：建设工程监理规划编写的依据

建设工程监理规划编写的有关要求

（三）建设工程监理规划的内容（重点）

识记：正确理解建设工程概况及编写内容

监理工作范围、各阶段的内容构成

监理工作目标、依据、组织形式、人员配备及岗位职责

领会：监理工作程序、监理工作方法及三大控制任务的控制措施

监理工作制度和监理设施

（四）建设工程监理规划的审核（次重点）

领会：监理范围、工作内容及监理目标的审核

项目监理机构结构的组织机构和人员配备

工作计划审核和工作制度审核的内容

投资、进度、质量控制方法审核的内容

第五章  建设工程监理组织

一、学习目的与要求

建立精干、高效的工程监理机构是实现建设工程监理目标的前提条件。通过本章内容的学习，要求考生理解掌握组织的基本原理、建设工程组织管理基本模式、建设工程监理模式与实施程序及项目监理机构的有关概念。

本章重点是建设工程组织管理基本模式。

二、考核知识点与考核目标

（一）组织的基本原理（次重点）

识记：组织的含义

组织机构活动基本原理

领会：组织结构的内涵及组织结构图的表示方法

组织构成要素及组织设计原则

（二）建设工程组织管理基本模式（重点）

领会：平行承发包模式的概念、特点

设计及施工总分包模式的特点和优缺点

项目总承包模式的特点和优缺点

总承包管理模式的特点和优缺点

CM模式的概念、适用范围、合同结构、组织结构和优缺点

BOT模式的概念、特点

Partnering模式的概念、过程、基本要素和优缺点

（三）建设工程监理模式与实施程序（重点）

识记：各建设工程监理模式的内涵

领会：建设工程监理实施程序

建设工程监理实施的基本原则

（四）项目监理机构（次重点）

领会：建立项目监理机构的步骤和内容

项目监理机构不同组织形式的构成和特点

项目监理机构的人员配备方法及职责分工

第六章  工程建设监理目标控制

一、学习目的与要求

工程建设监理的中心任务就是对工程建设项目的目标进行有效的协调与控制。通过本章内容的学习，要求考生理解工程建设监理目标控制的含义内容与方法，以及目标控制和理解掌握建设工程监理的三大目标控制、工程建设设计与施工阶段的特点及程建设项目实施各阶段目标控制的任务。

本章重点是建设工程监理的三大目标控制、工程建设设计与施工阶段的特点及程建设项目实施各阶段目标控制的任务。

二、考核知识点与考核目标

（一）工程建设监理目标控制概述（次重点）

识记：控制的含义及其包含的内容

控制的基本环节性工作

领会：主动控制、被动控制的含义和特点，以及二者间的关系

控制系统的特点及构成

（二）目标控制（重点）

识记：目标控制的含义

领会：目标控制的目标规划与计划，以及基本前提和保障

目标控制的综合性措施及其应用

（三）建设工程监理的三大目标控制  （重点）

领会：工程建设项目的三大目标的含义及相互间的关系

应用：投资控制的含义、内容和方法

质量控制的含义、内容和方法

进度控制的含义、内容和方法

（四）工程建设设计与施工阶段的特点（次重点）

领会：设计阶段的主要任务和特点

施工阶段的主要任务和特点

（五）工程建设项目实施各阶段目标控制的任务（重点）

领会：设计阶段工程建设项目目标控制的任务构成及应注意事项

招标阶段工程建设项目目标控制的任务构成及应注意事项

施工阶段的目标控制的任务构成及应注意事项

第七章  建设监理的组织协调

一、学习目的与要求

较强的组织协调能力是监理目标实现的有力保障。通过本章内容的学习，要求考生理解掌握建设监理组织协调的概念、原则、范围与层次、建设监理组织协调的工作内容及建设监理组织协调方法。

本章重点是建设监理组织协调的工作内容和方法。

二、考核知识点与考核目标

（一）建设监理组织协调的概念、原则、范围与层次（次重点）

领会：组织协调概念及原则

组织协调的范围和层次

（二）建设监理组织协调的工作内容（重点）

领会：监理组织内部协调的内容与方法

监理与业主协调的意义、内容与方法

监理与承包商的协调的意义、内容与方法

监理与设计单位协调的意义、内容与方法

监理与政府部门及其他单位的协调的意义、内容与方法

（三）建设监理组织协调方法（重点）

领会：会议协调法的形式和要求

交谈协调法形式和要求

书面协调法形式和要求

访问协调法形式和要求

情况介绍法形式和要求

第八章  建设监理的合同管理

一、学习目的与要求

合同是整个工程实施的核心和灵魂。监理工程师的合同管理工作不仅包括承包合同的管理，也需要重视与自身利益密切相关的监理合同的管理。通过本章内容的学习，要求考生理解掌握合同基本原理、建设工程委托监理合同管理及建设工程施工合同管理的内容构成与管理方法；深入理解合同关系人的权利和义务，以及纠纷的解决途径和程序；了解FIDIC土木工程施工合同条件。

本章重点是合同基本原理、建设工程委托监理合同管理及建设工程施工合同管理。

二、考核知识点与考核目标

（一）合同概念、订立、法律责任和纠纷的解决（重点）

识记：合同的概念

领会：合同的订立的程序和条款的构成

合同履行和担保的法律规定

合同变更和解除的概念、程序、当事人的责任

应用：合同的违约行为的形态和违约责任的承担方式

合同纠纷的解决方式和法律特征

（二）建设工程委托监理合同管理（次重点）

领会：建设工程委托监理合同的概念、特征、条款要求、示范文本内容的构成，以及各方的责任与义务

委托监理合同管理的主要内容和应注意事项

（三）建设工程施工合同管理（重点）

识记：建设工程施工合同的类型、组成，以及对承包人与发包人的资质要求和责任与义务

领会：监理工程师对施工合同管理的任务，以及构成管理系统的五个组成部分

应用：施工合同的进度控制、质量控制、投资控制的内容、程序和方法，及其监督管理方法

施工索赔的概念、类型、原则与程序

（四）FIDIC土木工程施工合同条件（一般）

识记：FIDIC和《土木工程施工合同条件》

《土木工程施工合同条件》的内容

FIDIC《土木工程施工合同条件》的适用条件

第九章  建设监理信息管理

一、学习目的与要求

信息管理是指对工程监理信息进行收集、加工、存储、传递、分析和应用的过程进行有效的管理。通过本章内容的学习，要求考生理解信息及信息管理的概念、作用，以及信息管理的原则和环节。掌握工程建设信息管理的内容、收集、加工、存储、传递、分析和应用的方法；了解建设工程监理信息系统的构成。

本章重点是工程建设信息管理的内容

二、考核知识点与考核目标

（一）信息管理基本原理（次重点）

识记：建设工程监理信息的概念、特征

领会：监理信息的特点、分类和作用

工程建设监理信息管理的原则、环节及相关制度

（二）工程建设监理信息管理的内容（重点）

识记：项目各阶段监理信息的收集内容及渠道

领会：理解建设工程监理信息的加工整理和存储方法

建设工程监理信息的检索和传递方法

应用：建设工程监理信息的使用方法

（三）建设工程监理信息系统（次重点）

领会：工程建设进度控制子系统的功能及作用

工程建设质量控制子系统的功能及作用

工程建设投资控制子系统的功能及作用

合同管理子系统的功能及作用

第十章  建设监理的风险管理

一、学习目的与要求

工程建设是一项风险事业，监理单位有必要对其风险进行分析，并实施有效的管理。通过本章内容的学习，要求考生理解风险及风险管理的含义，以及工程风险的特征；理解掌握监理单位和监理工程师的风险管理的方法。

本章重点是监理单位和监理工程师的风险管理。

二、考核知识点与考核目标

（一）风险及风险管理（重点）

识记：风险的含义、工程风险的特征

领会：风险管理的概念和程序

应用：风险分析和风险防范的方法

（二）监理单位和监理工程师的风险管理（次重点）

领会：监理单位和监理工程师的风险源，及其影响因素

监理单位和监理工程师的风险防范措施及其应用

第三部分  有关说明与实施要求

一、考核目标的能力层次表述

本课程的考核目标共分为三个能力层次：识记、领会、应用，它们之间是递进等级的关系，后者必须建立在前者基础上。其具体含义为：

识记：能知道有关的名词、概念、知识的含义，并能正确认识和表述，是较低层次的要求。

领会：在识记的基础上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系，是较高层次的要求。

应用：在领会的基础上，能运用基本概念、基本原理、基本方法联系学过的多个知识点分析和解决有关的理论问题和实际问题，是最高层次的要求。

二、教材

指定教材：《工程建设监理》  李清立主编  北方交通大学出版社  2003年第一版

参考书：《建设工程监理与案例》 徐占发主编  中国建材工业出版社  2004年第一版

《全国监理工程师执业资格考试案例题解析》 孙锡衡主编  天津大学出版社  2004年第一版

三、自学方法指导

1、在开始阅读指定教材某一章之前，先翻阅大纲中有关这一章的考核知识点及对知识点的能力层次要求和考核目标，以便在阅读教材时做到心中有数，突出重点，有的放矢。

2、在了解考试大纲内容的基础上，根据考核知识点和考核要求，在阅读教材时，要认真细读，逐句推敲，集中精力，吃透每一个知识点。对基本概念必须深刻理解，对基本理论必须彻底弄清，对基本方法必须牢固掌握，并融会贯通，在头脑中形成完整的内容体系。

3、在自学过程中，既要思考问题，也要做好阅读笔记，把教材重的基本概念、原理、方法等加以整理，这可从中加深对问题的认识、理解和记忆，以利于突出重点，并涵盖整个内容，可以不断提高自学能力。同时，在自学各章内容时，能够在理解的基础上加以记忆，切勿死记硬背；同时在对一些知识内容进行理解把握时，联系实际问题思考，从而达到深层次的认识水平。

4、为了提高自学效果，应结合自学内容，尽可能地多看一些例题和动手做一些练习，以便更好的理解、消化和巩固所学知识，培养分析问题、解决问题的能力。在做练习之前，应认真阅读教材，按考核目标所要求的不同层次，掌握教材内容，在练习过程中对所学知识进行合理的回顾与发挥，注重理论联系实际和具体问题具体分析，解题时应注意培养逻辑性，针对问题围绕相关知识点进行层次（步骤）分明的论述或推导，明确各层次（步骤）间的逻辑关系。

四、社会助学的要求

1、应熟知考试大纲对课程提出的总要求和各章的知识点。

2、应掌握各知识点要求达到的能力层次，并深刻理解对各知识点的考核目标。

3、辅导应以考试大纲为依据，指定教材为基础，不要随意增删内容，以免与大纲脱节。

4、辅导时，应对学习方法进行指导，对密切结合实际的重点内容应辅以典型案例分析。提倡“认真阅读教材，刻苦钻研教材，主动争取帮助，依靠自己学通”的方法。

5、辅导时，要注意突出重点，对考生提出的问题，不要有问即答，要积极启发引导。

6、注意对应考者能力的培养，特别是对自学能力的培养，要引导考生逐步学会独立学习，在自学过程中善于提出问题，分析问题，解决问题的能力。

7、要使考生了解试题的难易与能力层次高低两者不完全是一回事，在各个能力层次中存在不同难度的试题。

8、助学学时：本课程共5学分，建议总助学课时不少于90学时，学时分配如下：

| 章 次 | 课 程 内 容 | 学 时 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绪论 | 5 |
| 2 | 建设监理基本概念 | 8 |
| 3 | 建设工程监理单位与监理工程师 | 10 |
| 4 | 建设工程监理规划 | 10 |
| 5 | 建设工程监理组织 | 13 |
| 6 | 工程建设监理目标控制 | 15 |
| 7 | 建设监理的组织协调 | 7 |
| 8 | 建设监理的合同管理 | 10 |
| 9 | 建设监理信息管理 | 7 |
| 10 | 建设监理的风险管理 | 5 |
| 总计 |  | 90 |

五、关于命题考试的若干规定

1、本大纲各章所提到的内容和考核目标都是考试内容。试题覆盖到章，适当突出重点。

2、试卷中对不同能力层次的试题比例大致是：“识记”为15%、“领会”为40%、“应用”为45%。

3、试题难易程度应合理：易、较易、较难、难比例为2：3：3：2。

4、每份试卷中，各类考核点所占比例约为：重点占65%，次重点占25%，一般占10%。

5、本课程命题采用的基本题型包括单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、论述题、案例分析题等。

6、本课程考试采用闭卷笔试，考试时间150分钟，采用百分制评分，60分为及格。

六、题型示例（样题）

（一）单项选择题

1、建设工程监理的服务对象是＿＿＿＿。

①政府      ② 项目业主     ③ 承包商     ④ 监理工程师协会

（二）多项选择题

1、建设工程监理的性质包括＿＿＿＿。

①科学性     ②创新性     ③公正性     ④独立性      ⑤服务性

（三）填空题

1、建设工程监理的中心任务是_________。

（四）简答题

1、简述工程建设监理与政府质量监督的区别

（五）论述题

1、试论劳动生产率对投资控制的影响。

（六）案例分析题

（1）给出案例的背景资料

（2）给出问题

试应用所学知识进行分析、计算，理出解题思路、给出答案